attuazione del piano triennale degli interventi di politica del lavoro 2021/2023

Progetti di inclusione attiva per l’anno 2022

Capitolato tecnico

tITOLO I – caratteristiche del contratto

Art.1 - Obiettivo del contratto

L’Unité des communes valdôtaines Grand-Paradis intende avvalersi di un soggetto attuatore di due progetti, ad alta intensità di lavoro, aventi ad oggetto attività lavorative che richiedano l’impiego di lavoratori di utilità sociale per un periodo non inferiore a 6 mesi (corrispondenti ad almeno 180 giorni di calendario).

Al fine di aumentare il numero di potenziali beneficiari dei PIA e in deroga alla composizione basata su squadre di lavoro, sono ammessi anche progetti sperimentali che prevedono l’inserimento di lavoratori, singoli o in numero inferiore a 4, a supporto di servizi e/o attività di competenza dell’Ente locale.

L’entità economica dei due progetti è di circa:

- progetto Grand-Paradis A - 181.000 euro - IVA inclusa, di cui circa 111.000 euro per il costo della manodopera e circa 4.100 euro per gli oneri della sicurezza;

- progetto Grand-Paradis B - 97.000 euro - IVA inclusa, di cui circa 57.000 euro per il costo della manodopera e circa 2.100 euro per gli oneri della sicurezza;

I Progetti di Inclusione Attiva (di seguito PIA) rappresentano uno strumento di politica attiva volto a sostenere l’inserimento lavorativo e il riavvicinamento al mercato del lavoro ordinario delle persone gravemente a rischio di esclusione sociale e lavorativa.

Il soggetto attuatore, in collaborazione con l’Unité e uno o più partner di progetto scelti tra i servizi socio-sanitari territoriali, il Ser.D. dell’azienda USL della Valle d’Aosta o la casa circondariale di Brissogne, che partecipano alle attività di sostegno alle persone, deve predisporre il progetto, presentarlo all’Unité per l’approvazione e la successiva richiesta di finanziamento e, successivamente, gestirne l’esecuzione, l’attuazione, il controllo, il monitoraggio e la rendicontazione.

Nei successivi articoli sono descritte le caratteristiche delle fasi indicate in precedenza.

Art.2 – Termine per la presentazione dei progetti

Il soggetto attuatore deve presentare i progetti elaborati, da sottoporre all’approvazione da parte di questa Unité, entro le ore 10:00 del giorno 17 gennaio 2022.

Se l’Unité intende apportare modifiche ai progetti perché essi non rispondono alle sue esigenze o aspettative, esprime per scritto la richiesta e il soggetto attuatore, per due sole volte ed entro 7 giorni, è obbligato a modificare i progetti o a giustificare per scritto i motivi per cui la richiesta non può essere soddisfatta.

In assenza di giustificazioni e in riferimento all’art.14, si definisce grave inadempienza qualsiasi ritardo nei tempi di consegna dei progetti o di una modifica degli stessi.

TITOLO II – servizi E LORO MODALITà DI EROGAZIONE

Art.3 – Contenuto dei progetti

I progetti devono:

- avere durata non inferiore a 6 mesi;

- prevedere l’organizzazione del lavoro sulla base di squadre formate da almeno 4 operai e un caposquadra;

- prevedere per ogni lavoratore inserito un progetto di integrazione lavorativa sottoscritto da tutor, lavoratore e servizi invianti;

- prevedere una chiara e significativa ricaduta occupazionale.

I progetti devono essere presentati su apposito format, reso disponibile dalla Struttura regionale Politiche per l’Inclusione Lavorativa, correttamente compilato in ogni sua parte e accompagnato da tutti gli eventuali allegati richiesti.

I progetti elaborati saranno sottoposti, a cura dell’Unité, a richiesta di finanziamento alla Struttura regionale Politiche per l’inclusione lavorativa della Regione Valle d’Aosta ed esaminati secondo criteri e metodologie concernenti le seguenti macro-aree, approvate dal Consiglio per le politiche del lavoro:

- coerenza e qualità della proposta progettuale;

- qualità del progetto a supporto dell’integrazione lavorativa dei soggetti coinvolti;

- ricaduta occupazionale in termini di impegno e capacità dei partners di favorire l’inserimento ed il recupero socio-occupazionale sul territorio di riferimento.

La progettazione deve essere effettuata conformemente alla relazione relativa all’organizzazione del servizio, presentata in fase di selezione dal soggetto attuatore. Qualsiasi difformità è da ritenersi grave inadempienza ai sensi dell’articolo 14 del presente capitolato.

Art.4 – Attuazione dei progetti

A seguito della valutazione di tutti i progetti presentati, la Struttura regionale Politiche per l’inclusione lavorativa della Regione Valle d’Aosta predisporrà una graduatoria delle proposte idonee, ossia dei progetti che avranno raggiunto o superato la soglia minima, e di queste, in relazione ai finanziamenti disponibili e richiesti, un elenco dei progetti finanziati.

Qualora un progetto non risulti tra quelli finanziati, il soggetto attuatore non può pretendere nulla dall’Unité per l’impegno profuso nella progettazione.

Solo nel caso in cui i progetti saranno finanziati dai competenti organi regionali si procederà con l’esecuzione e l’attuazione degli stessi.

Per quanto concerne l’esecuzione e l’attuazione dei progetti, nonché le modalità di scelta e il contratto di lavoro applicabile ai lavoratori occupati nei progetti, il soggetto attuatore dovrà attenersi alle indicazioni contenute nell’allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1181 in data 20 settembre 2021.

I progetti devono essere attuati conformemente alla relazione relativa all’organizzazione del servizio, presentata in fase di selezione dal soggetto attuatore. Qualsiasi difformità è da ritenersi grave inadempienza ai sensi dell’articolo 14 del presente capitolato.

Art.5 – Controllo e monitoraggio dei progetti

Il soggetto attuatore assicura il rispetto dei contenuti e delle modalità di attuazione dei progetti quali la durata, il numero di lavoratori coinvolti, la composizione delle squadre, le ore di lavoro settimanale, gli interventi di integrazione lavorativa, le spese previste per i lavoratori, le attività lavorative previste, ecc.

Qualsiasi difformità tra i progetti e quanto realizzato dal soggetto attuatore è considerata grave inadempienza.

Art.6 – Rendicontazione dei progetti

Il soggetto attuatore dei progetti deve, entro 60 giorni dalla conclusione degli stessi, presentare all’Unité, in originale, la seguente documentazione:

- buste paga dei lavoratori datate e quietanzate dal lavoratore;

- riepiloghi mensili dei contributi versati per i suddetti lavoratori;

- fatture quietanzate;

- elenco dettagliato delle attività svolte dal tutor, con relativi costi secondo lo schema fornito dalla struttura competente.

Entro il medesimo termine, il soggetto attuatore dovrà presentare all’Unité, in copia, la seguente documentazione:

- progetti di integrazione lavorativa finali dei lavoratori coinvolti;

- relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti in termini di recupero al mercato del lavoro ordinario dei lavoratori coinvolti e di opportunità occupazionali per i lavoratori stessi;

- dichiarazione del lavoratore relativa all’autorizzazione al trattamento dei suoi dati personali, unitamente a copia di un documento d’identità dello stesso in corso di validità.

TITOLO III – DIsciplina del contratto

Art.7 – Ammontare delle penali

In caso di mancato rispetto dei termini previsti all’art. 6 è prevista l’applicazione di una penale pari allo 0,1% del valore del contratto per ogni giorno di ritardo.

Art.8 – Applicazione delle penali

L’applicazione delle penali è notificata per scritto all’appaltatore.

L’ammontare delle penali è direttamente dedotto dagli importi in pagamento.

Art.9 – Aspetti economici

In coerenza con i contenuti dei progetti, al soggetto attuatore è riconosciuto il rimborso delle spese (IVA inclusa) sostenute per:

- costo del lavoro dei lavoratori LUS

- costo del lavoro dei capi-squadra

- visite mediche

- interventi a sostegno dell’inserimento lavorativo

- spese connesse alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro

- coordinamento attività

- materiale di consumo

- noleggio attrezzature

Art.10 - Fatturazione e pagamenti

Con cadenza mensile, il soggetto attuatore emette due fatture, una per ciascun progetto, intestate al committente e relative al corrispettivo per i servizi erogati.

Entro 60 giorni dalla data di ricezione delle fatture, l’Unité emette il mandato di pagamento. Il termine di pagamento è eventualmente sospeso dalla data d’intervenuta contestazione della fattura da parte del committente. Ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, decorso il termine suddetto, si applicano gli interessi al tasso legale di cui all’articolo 1284 del codice civile.

Ai sensi del comma 7 dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, il soggetto attuatore si obbliga a comunicare all’Unité gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, di cui al comma 1 della medesima legge e con le modalità di cui al comma 7 citato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. Il soggetto attuatore assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi di cui alla medesima legge.

TITOLO iv - altre condizioni contrattuali

Art.11 – Protezione dei dati personali

Ai fini del presente contratto, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate sul trattamento dei dati personali ex artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016.

Art.12 - Cessione del contratto

È vietata la cessione del contratto, pena la sua risoluzione.

Art.13 - Esecuzione in danno

In caso di gravi inadempienze o di risoluzione del contratto, il committente si riserva il diritto di affidare a terzi il servizio o parte di esso, con addebito al soggetto attuatore della maggiore spesa sostenuta.

Art.14 - Risoluzione del contratto

Le parti possono risolvere di diritto il contratto, in seguito a:

- frequenti o gravi inadempienze nell’esecuzione del servizio;

- il superamento della penale massima applicabile (10% dell’importo contrattuale);

- cessione del contratto.

Art.15 - Cauzione definitiva

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni a carico del soggetto attuatore. Il committente può quindi richiederne l’escussione in seguito a:

- un provvedimento di risoluzione del contratto, indipendentemente dalla prova dei danni subiti;

- un provvedimento di esecuzione in danno, per provvedere al pagamento delle maggiori spese sostenute;

- l'inosservanza da parte dell'appaltatore delle norme riguardanti i contratti collettivi, l'assicurazione e la previdenza dei lavoratori.

La cauzione definitiva è svincolata successivamente alla scadenza del contratto.

Art.16 - Foro competente

Per le controversie riguardanti sia l’interpretazione delle disposizioni del presente capitolato sia l’esecuzione degli interventi dal medesimo contemplati, è competente il Foro di Aosta.